## Check-list suivi CEX
Mise en exploitation |  |  |  | LISTE DES TACHES
Légende
Nom du projet : |  |  |  | 1 | Priorité 1 : A effectuer AVANT la mise sous tension du poste de livraison | OK
|  |  |  | 2 | Priorité 2 : A effectuer AVANT le passage en exploitation de la centrale EnR | NOK
Dernière mise à jour : |  |  |  | 3 | Priorité 3 : A effectuer dans les 3 mois à compter du passage en exploitation | EN COURS
N° TACHE | INTITULE TACHE | FOURNISS. | PRIO | DETAILS | AVANCEMENT | Colonne1 | Colonne2 | Qui
1 | CONTRATS | FOURNISS. | PRIO | CONTRATS | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
1.1 | Dataroom closing | Développeur | 1 | Demander l'accès à la dataroom qui a servie au closing financier du projet, la plupart ds documents nécessaires y sont archivés (attention certains document peuvent ne pas être la dernière version si le closing financier est ancien) |  | OK | OK
1.2 | Exploitation | VALEMO | 1 | Contrat d'exploitation des éoliennes et ses annexes |  | OK | OK
1.3 | Fourniture | MOa | 2 | Contrat de fourniture des éoliennes et ses annexes |  | OK | OK
1.4 | Maintenance | MOa | 2 | Contrat de maintenance des éoliennes et ses annexes |  | OK | OK
1.5 | Manuel maintenance | MOa | 2 | Manuel de maintenance des éoliennes |  | OK | OK
1.6 | Exploitation PDL | MOa | 2 | Contrat d'exploitation du poste de livraison et ses annexes (Poste HTB) |  | OK | OK
1.7 | Fourniture PDL | MOa | 2 | Contrat de fourniture du poste de livraison et ses annexes |  | OK | OK
1.8 | Maintenance PDL | MOa | 2 | Contrat de maintenance du poste de livraison |  | OK | OK
1.9 | DOE | MOa | 2 | Dossier d’ouvrage exécuté ainsi que tous les éléments fournis par le constructeur |  | OK | OK
1.10 | Manuel opération | MOa | 2 | Manuel d’utilisation de la turbine en français |  | NOK | NOK | En Anglais
1.11 | Contrats d'assurance | MOa | 2 | Contrats d'assurance couvrant l'exploitation des installations (bris machine, chantier, responsabilité civile) |  | NOK | NOK
1.12 | Réenclenchement PDL | VALEMO | 1 | Rechercher un prestataire pour effectuer le réenclenchement PDL sur site si nécessaire, il faut que la date de début du contrat soit égale à la date de mise sous tension du poste |  | NOK | NOK
1.13 | Entretien paysager | VALEMO | 3 | Contrat de service pour réaliser l’entretien paysager des plateformes (privilégier les entreprises locales) |  | NOK | NOK
1.14 | Intervenant local | Développeur | 2 | Demander au développeur s'il a identifié un exploitant ou propriétaire agricole susceptible de devenir l'exploitant local (visite hebdomadaire de la centrale éolienne, etc…) |  | OK | OK
1.15 | Intervenant local | VALEMO | 2 | Organiser un point téléphonique ou une rencontre sur site avec l'exploitant local identifié pour lui présenter les missions |  | NOK | NOK
1.16 | Intervenant local | VALEMO | 2 | Rédiger le contrat d'exploitant local à partir du modèle et le faire signer |  | NOK | NOK
2 | ELECTRIQUE | FOURNISS. | PRIO | ELECTRIQUE | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
2.1 | CRAC | MOa | 2 | Récupérer, lire et archiver la Convention de raccordement |  | OK | OK
2.2 | CARD-I (CART pour HTB) | MOa | 1 | Récupérer, lire et archiver la Convention d’accès au réseau de distribution (Transport pour HTB) en injection (CARD-I) |  | OK | OK
2.3 | Contrat de fourniture | MOa | 2 | Récupérer, lire et archiver le Contrat de fourniture d'energie |  | OK | OK
2.4 | Contrat achat électricité | MOa | 2 | Récupérer, lire et archiver le contrat d'achat d'électricité (Contrat d'obligation d'achat EDF OA, complément de rémunération EDF, PPA, appel d'offre) |  | OK | OK
2.5 | Convention d'Exploitation | MOa | 1 | Récupérer, lire et archiver la Convention d’exploitation |  | OK | OK
2.6 | Plan de récolement | MOe | 1 | Plan de récolement en format pdf et dwg, avec à minima : localisation des câbles inter-éolien, boites de jonctions, des éoliennes, du PDL. |  | OK | OK
2.7 | Shémas HT | MOe | 1 | Shémas unifilaires HTA : PDL, poste de transformation, cellule HT, réseau inter-éolien, synoptique réseau HTA. |  | OK | OK
2.8 | Shémas BT | MOe | 2 | Shémas électriques armoires BT : PDL, sous-station. |  | OK | OK
2.9 | Protection découplage | VALEMO | 2 | Attestation de vérification des protections de découplage (vérifier si en accord avec la CRAC) | En annexe de la convention d'exploitation | OK | OK
2.10 | Bandeau réactif | VALEMO | 2 | Vérifier que le réglage du bandeau de réactif est en accord avec le CARD |  | NOK | NOK
2.11 | Séquençage cellules HT | TURBINIER / Moe | 2 | Vérifier si le recouplage des transformateurs des éoliennes est cohérent avec la convention d’exploitation |  | OK | OK
2.12 | Coordonnées pour GRD | VALEMO | 1 | Le GRD dispose des coordonnées de la conduite VALEMO ; défini dans la convention d’exploitation |  | OK | OK
2.13 | Clés compteurs GRD | VALEMO | 3 | Récupérer n° de ligne compteur (EDF) ; Type de compteur ; Clé d'authentification |  | NOK | NOK
2.14 | DEIE | MOe | 2 | Mise en service du DEIE : récupérer le PV et les tests |  | OK | OK
2.15 | Logique de renclenchement | VALEMO | 1 | Définir et valider le logigramme de renclenchement du parc |  | NOK | NOK
2.16 | Attestation de conformité | MOa | 1 | Obtenir l'attestation de conformité électrique par un bureau de contrôle, pour le contrat d'achat |  | OK | OK
2.17 | Enregistrement Site Disporeseau | VALEMO | 2 | S'assurer du bon enregistrement du site sur le site https://www.disporeseau-enedis.fr/ se rapprocher de l'ACR si ce n'est pas le cas. Il faut ajouter le site sur le compte conduite@valemo.fr ainsi que sur le compte du CEX (ID & Mdp de disporeseau sur keypass) |  | NOK | NOK
3 | SECURITE | FOURNISS. | PRIO | SECURITE | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
3.1 | DIUO | CLIENT | 2 | Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO) |  | OK | OK
3.2 | PGC | CLIENT | 1 | Plan Général de Coordination et coordonnées du coordonnateur SPS |  | OK | OK
3.3 | PPR | VALEMO | 2 | Rédiger le Plan de Prévention des Risques avec les entreprises exterieurs et sous-traitantes (PPR) |  | NOK | NOK
3.4 | PPR | VALEMO | 2 | Organiser la Visite d'inspection commune avec les entreprises exterieurs et sous-traitantes (VIC) |  | NOK | NOK
3.5 | PPR | VALEMO | 3 | Placer l'exemplaire du PPR en cours dans le local BT du PDL |  | NOK | NOK
3.6 | Manuel secours | VALEMO | 2 | Rédiger le manuel de secours et l’envoyer au SDIS/GRIMP |  | NOK | NOK
3.7 | Manuel sécurité Turbinier | CONSTRUCTEUR | 2 | Manuel sécurité du constructeur Turbine : Evacuation ; utilisation des équipements ; notice interverouillage ; etc (utile pour la rédaction du PPR notamment) |  | OK | OK
3.8 | Manuel sécurité constructeur PDL | CONSTRUCTEUR | 2 | Manuel des équipements du poste de livraison |  | OK | OK
3.9 | DGAC | CLIENT | 2 | Récupérer le FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE MONTAGE D’UN PARC ÉOLIEN envoyé à la DGAC par la MOE |  | OK | OK
3.10 | DGAC | VALEMO | 2 | Donner les coordonnées du CEX et du CCO à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), récupérer auprès de la DGAC le numéro AIP (ou OAI) du site et le mettre dans la fiche contact de la conduite |  | NOK | NOK
3.11 | Système antichute | CONSTRUCTEUR | 3 | Récupérer les équipements de sécurité en nombre suffisant (stop-chute) |  | OK | OK
3.12 | EPI | VALEMO | 3 | Référencer les EPI disponibles dans les turbines et les équipements de sécurité (Sac d’évacuation, extincteurs…) et les Intégrer à la liste de suivi des contrôles périodiques |  | NOK | NOK
3.13 | Plans | MOe | 1 | Plan de situation du parc et du PDL (1 :25 000) + Coordonnées GPS (Lat/Long et WGS) |  | OK | OK
3.14 | Registre de sécurité | VALEMO | 3 | Rédiger le registre de sécurité |  | NOK | NOK
3.15 | Registre de sécurité | VALEMO | 3 | Placer le registre de sécurité dans le local BT du PDL |  | NOK | NOK
3.16 | SDIS/GRIMP | VALEMO | 3 | Organiser avec le SDIS/GRIMP une visite du site puis des exercices d’évacuation d’urgence |  | NOK | NOK
3.17 | Etiquette appel conduite | VALEMO | 2 | Installer dans le PDL et les pieds de mats des éoliennes les étiquettes d'appel à la conduite VALEMO au plus tard lors de l'audit de réception pour les éoliennes et pour le PDL lors de sa mise sous tension |  | NOK | NOK
3.18 | Panneaux ICPE | VALEMO | 2 | Mettre en place les panneaux ICPE, communiquer auprès des exploitants agricole |  | NOK | NOK
3.19 | Réseau et canalisation | VALEMO | 2 | Vérifier si le parc a bien été enregistré sur la plateforme réseau et canalisation par la Moa/Moe, vérifier si l'adresse conduite@valemo.fr est renseignée pour la réception des DICT |  | NOK | NOK
3.20 | Contrôles réglementaires | VALEMO | 2 | Identifier quels CR sont dans le scope du turbinier ou dans le scope de VALEMO (informations dans les contrats de maintenance et d'exploitation) |  | NOK | NOK
3.21 | Contrôles réglementaires | VALEMO | 2 | Récupérer les dates de CR initiaux réalisés par le turbinier afin de pouvoir planifier en avance le prochain CR annuel et semi-annuel |  | NOK | NOK
3.22 | Contrôles réglementaires | VALEMO | 3 | Contrat de service pour effectuer les contrôles réglementaires initiaux et périodiques des installations |  | NOK | NOK
3.23 | Contrôles réglementaires | VALEMO | 3 | Si les contrôles réglementaires sont coordonné et accompagné par VALEMO, voir pour passer commande pour la fourniture de bloc béton (palan exterieur) et de masselote (palan interne ou élévateur) pour optimiser l'OPEX |  | NOK | NOK
4 | TELECOM et SUPERVISION | FOURNISS. | PRIO | TELECOM et SUPERVISION | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
4.1 | Lignes telephoniques | VALEMO | 2 | Liste des lignes téléphoniques + numéro de téléphone associée + plan d’adressage IP et les contrats associés |  | NOK | NOK
4.2 | Schéma ligne telecom | VALEMO | 2 | Plan de câblage et plan de réseau informatique des installations |  | NOK | NOK
4.3 | Accès SCADA | CONSTRUCTEUR | 2 | Accès SCADA + Rapatriement (adresse IP si accès SQL) avec le responsable S2EV |  | OK | OK
4.4 | Accès Télégestion | VALEMO | 1 | Accès à la télégestion (Docs et codes) |  | NOK | NOK
4.5 | Télégestion et box internet | VALEMO | 1 | Vérifier si la télégestion ET la box internet sont secouru (si oui combien de temps?) |  | NOK | NOK
4.6 | S2EV et SCEV | VALEMO | 1 | Créer ou récupérer puis fournir les documents de la fiche projet au responsable S2EV/SCEV : • Marque et modèle éolienne ; • N° des éoliennes ; • N° de série des éoliennes ; • Cordonnées GPS des éoliennes et du PdL (ex : 44.54 ; 2.53) ; • Courbe de puissance ; • Garantie de courbe de puissance (%) et date début garantie ; • Garantie de disponibilité (%) et date début garantie ; • Liste des codes status ; • Fiche contacts ; • Plan de situation ; • Plan de récolement • Productibles (950, P75 & P90) ; |  | OK | OK
4.7 | Conduite operationnelle | VALEMO | 2 | Récupérer la Check-list de supervision centre de conduite auprès du responsable du centre de conduite (remarques à intégrer à la liste des réserves si NOK) |  | NOK | NOK
4.8 | Rétrocession des lignes | CLIENT | 2 | S’assurer de la rétrocession des lignes télécom au GRD, se rapprocher d’Orange si nécessaire (comptage) |  | OK | OK | Pas applicable car compteur en 4G
4.9 | Contacts conduite | VALEMO | 1 | Rédiger la liste des contacts pour la conduite puis la faire vivre jusqu'à finalisation |  | OK | OK
4.10 | Données compteur | VALEMO | 2 | S'assurer auprès du GRD ou RTE de la bonne diffusion des données de comptage actif/réactif en soutrage/injection (index et courbe de charge à l'adresse service.exploitation@valemo.fr et à celle du CEX) |  | NOK | NOK
4.11 | Prévisions de vent | VALEMO | 3 | Fournir les éléments nécessaires au responsable SPEV pour calculer les prévisions de vents |  | NOK | NOK
4.12 | Bridages | VALEMO | 2 | Renseigner les bridages dans le fichier de suivi des bridages : Y:\ANALYSE DE DONNEES\Annexe PowerBI\ING Recensement bridages réguliers |  | NOK | NOK
4.13 | Intégration GMAO/ICG | VALEMO | 2 | Envoyer les données au référent GMAO/ICG (présent dans le commentaire de cette cellule) |  | NOK | NOK
4.14 | Présentation à VALEMO | VALEMO | 2 | Organiser une réunion de présentation du projet à la conduite et au superviseur(s) de maintenance concerné en détaillant les dates de transition PGC/PPR et la date de réception |  | NOK | NOK
4.15 | Présentation à VALEMO | VALEMO | 2 | Une fois le parc réceptionné et passé en PPR faire un email d'information à tout VALEMO |  | NOK | NOK
| GESTION ADMINISTRATIVE | FOURNISS. |  | GESTION ADMINISTRATIVE | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
5.1 | Akuiteo | VALEMO | 1 | Créer l'espace projet Interval et l'affaire Akuitéo |  | OK | OK
5.2 | Pouvoirs | VALEMO | 2 | Pouvoir pour accès aux données compteurs et responsabilité d'exploitation. |  | NOK | NOK
5.3 | Clés turbines | CONSTRUCTEUR | 2 | Veillez à bien recevoir le nombre de clées prévu au CCTP -> implémanter le fichier de suivi des clés sur la racine du serveur VALEMO (Y:) |  | NOK | NOK
5.4 | Clés PDL | CONSTRUCTEUR | 1 | Récupérer les clés des PDL ; envoyer un jeu de clé au prestataire HT -> implémenter le fichier de suivi des clés sur la racine du serveur VALEMO (Y:) |  | NOK | NOK
5.5 | Présentation mairie | VALEMO | 3 | Envoyer une lettre de présentation du chargé d’exploitation aux mairies |  | NOK | NOK
5.6 | Plaintes TV | VALEMO | 1 | Mettre en place en mairie un cahier de doléances pour la réception des plaintes de réception TV |  | OK | OK
5.7 | Pré-étude TV | CLIENT | 2 | Etat des lieux des problématiques TV sur site (où se situe l'emetteur le plus proche? Quelles zones peuvent être impactées?) |  | OK | OK
5.8 | Présentation aux services | VALEMO | 3 | Rencontrer les services techniques de la mairie, SDIS, les propriétaires/exploitant des parcelles ou sont implantés le(s) moyen(s) de production/PDL. (Peut être fait au moment de l'inauguration du parc) |  | NOK | NOK
5.9 | Constat huissier chemin | MOa | 2 | Récupérer le constat d'huissier de l'état des chemins effectué suite à la remise en état du site à la fin du chantier |  | NOK | NOK | Amandine
5.10 | Convention utilisation des chemins | MOa | 2 | Récupérer, lire et archiver la convention d'utilsation des chemins entre la SPV et les mairies/AF |  | NOK | NOK | Dossier passation ?
5.11 | Rapport mensuel Power BI | VALEMO | 2 | Fournir 2 mois à l'avance au service ingénierie les informations nécessaires à la création du RME Power BI |  | NOK | NOK
5.12 | Productible | MOa | 1 | Rapports d’expertises vent et production (Nombre d’heure en P50 et P90) |  | OK | OK
5.13 | Coordonnées foncière | MOa | 3 | Coordonnées des propriétaires des terrains (éoliennes/PDL) ; récupération des baux. |  | OK | OK
5.14 | Informations SPV | MOa | 3 | K Bis de la société de projet |  | OK | OK
5.15 | OPEX | VALEMO | 3 | S’assurer de la conformité du coût provisionné en OPEX (Budget) |  | NOK | NOK
6 | RECEPTION / SORTIE DE GARANTIE | FOURNISS. | PRIO | RECEPTION / SORTIE DE GARANTIE | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
6.1 | Pré-audit | VALEMO | 2 | Inspection machine modèle |  | NOK | NOK
6.2 | Réception | VALEMO | 2 | Coordonner l'audit de réception |  | NOK | NOK
6.3 | Réserves | VALEMO | 2 | Rédiger ou récupérer la liste des réserves de réception (à valider avec la Moa) et s’assurer de la levée des réserves majeures avant réception des turbines |  | NOK | NOK
6.4 | Réserves | VALEMO | 3 | Rédiger et faire vivre le "document de suivi de la liste des réserves de réception" |  | NOK | NOK
6.5 | Suivi action turbinier | VALEMO | 3 | Intégrer ou créer le fichier de suivi des échanges avec le turbinier |  | NOK | NOK
6.6 | Chek-list inspection | VALEMO | 3 | Rédiger la Check-list d’inspection |  | NOK | NOK
6.7 | Sortie de Garantie | VALEMO | 3 | Identifier la date de sortie de garantie afin de pouvoir l'organiser à minima 8 mois en avance (prévoir un rappel en rdv outlook) |  | NOK | NOK
7 | Agrégateur | FOURNISS. | PRIO | Agrégateur | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
7.1 | Agrégation | MOa | 2 | Récupérer le contrat d'agrégation ou à minima les conditions d'engagement de l'exploitant avec l'agrégateur (voir avec la DMSE si VALOREM) |  | OK | OK
7.2 | Agrégation | VALEMO | n/a | Prévenir l'agrégateur 48h à l'avance de la première injection (le délai peu varier selon les agrégateurs) |  | NOK | NOK
7.3 | Agrégation | VALEMO | 2 | S'assurer de l'interfaçage entre l'agrégateur et le turbinier en réalisant des tests |  | NOK | NOK
7.4 | Agrégation | VALEMO | 2 | Organiser une réunion de coordination avec le contact privilégié de l'agrégateur pour échanger sur la façon de fonctionner |  | NOK | NOK
7.5 | Agrégation | VALEMO | 2 | Se coordonner avec le turbinier sur la facon de fonctionner pour la planification des indisponibilités planifiées (délai de prévenance) |  | NOK | NOK
7.6 | Agrégation | VALEMO | n/a | Prévenir l'agrégateur 48h à l'avance de passage en phase commerciale (phase de livraison, le délai peu varier selon les agrégateurs) |  | NOK | NOK
8 | ICPE / DREAL | FOURNISS. | PRIO | ICPE / DREAL | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
8.1 | Autorisation d'exploiter & PC (ou autorisation unique) | MOa | 1 | Identifier les prescriptions de l'autorisation d'exploiter, du PC (ou de l'autorisation unique) et de la convention de financement |  | OK | OK
8.2 | Matrice ICPE | VALEMO | 3 | Préparer le dossier de suivi ICPE |  | NOK | NOK
8.3 | Etude d'impact | MOa | 3 | Etude d'impact, Etude acoustique et liste des mesures compensatoires |  | OK | OK
8.4 | Mesures compensatoires | VALEMO | 3 | Rédiger un tableau de suivi des mesures compensatoires conformément à l'annexe 6 du contrat d'exploitation, en accord avec l'autorisation d'exploiter et l'étude d'impact |  | NOK | NOK
8.5 | Détection incendie | TURBINIER | 2 | Vérifier si les éoliennes sont équipées (i) d'un système de détection incendie, (ii) d'un système de détection d'entrée en survitesse, (iii) d'un système de détection de perte d'integrité aérogénérateur, le cas échéant, engager les discussions avec le client et le turbinier pour que le parc respecte la loi ICPE |  | OK | OK
8.6 | Campagne acoustique | BE VENT | 2 | Fournir une DT au BE Vent en accord avec les prescriptions |  | OK | OK
8.7 | Campagne acoustique | BE VENT | 2 | Aller sur site récupérer les autorisations des riverains pour la pose des micros dans leurs jardin (récupérer la liste au BE Vent) |  | OK | OK
8.8 | Suivi mortalité | BE ENV | 2 | Fournir une DT au BE Environnement en accord avec les prescriptions |  | OK | OK
8.9 | Garanties financières | MOa | 1 | Récupérer les garanties financières (acte de cautionnement) provisionnées pour le démentellement, vérifier le calcul puis les envoyer à la DREAL |  | OK | OK
8.10 | Borderaux de suivi des déchets | TURBINIER | 2 | S'assurer auprès du constructeur que les BSD seront bien adressés à la société de projet et non au nom de la base de maintenance du constructeur |  | OK | OK
8.11 | Check lists 3 mois | TURBINIER | 3 | Récupérer auprès du constructeur les check-lists de serrage 3 mois |  | OK | OK
8.12 | Constat par un géomêtre localisation des éoliennes | MOe | 3 | vérifier au prêt avec la MOe si un constat de géomêtre de la bonne localisation des éoliennes a été effectué |  | OK | OK
9 | REPRISE EXPLOITATION | FOURNISS. | PRIO | REPRISE EXPLOITATION (optionnel) | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
9.1 | Rapport exploitation | CLIENT | n/a | Récupérer l'historique des rapports d'exploitation (Annuel et mensuel) |  | NOK | NOK
9.2 | Historique production | CLIENT | n/a | Récupérer l'historique des données de production |  | NOK | NOK
9.3 | Echanges DREAL/ICPE | CLIENT | n/a | Récupérer tous les échanges avec la DREAL, rapports inspection ICPE |  | NOK | NOK
9.4 | Point annuel turbinier | CLIENT | n/a | Récupérer les comptes rendus des points annuels avec le turbinier |  | NOK | NOK
9.5 | Claims | CLIENT | n/a | Récupérer la liste des claims effectués et en cours |  | NOK | NOK
9.6 | Dates clées | VALEMO | n/a | Faire un état des lieux des dates clées : - Fin du contrat d'achat - Fin du contrat de maintenance turbinier (Sortie de garantie ?) - Fin du contrat de maintenance PDL |  | NOK | NOK
Note on F83: Flavien COQUELIN: PROJET EOLIEN : - Prestataire de réenclenchement HT - Mainteneur des turbines - Nom de l’agence maintenance - numéro de département de la localisation de cette agence - Le nom de l’affaire : o Code affaire o Affaire - Client - Les produits maintenus : o PdL : Confirmer le nombre de PdL o Eoliennes : Numérotation sur site / Marque / Modèle / N° de série PROJET PV : - Prestataire de réenclenchement HT - Nom de l’agence maintenance - numéro de département de la localisation de cette agence - Affaire : o Code affaire : o Client de l’affaire : - Les produits maintenus : o PdL : Confirmer le nombre de PdL : o Tracker : Marque + Modèle o Onduleur :  String : • Onduleur : Marque + Modèle • PT : Nombre. Localisation (présent dans PdL ?)  Centralisé : • Onduleur : Nombre + Marque + Modèle

## Check-list suivi Client
| Mise en exploitation |  |  |  | LISTE DES TACHES
Légende
Nom du projet : |  |  |  |  | 1 | Priorité 1 : A effectuer AVANT la mise sous tension du poste de livraison | OK
[5 empty] | 2 | Priorité 2 : A effectuer AVANT le passage en exploitation de la centrale EnR | NOK
Dernière mise à jour : |  |  |  |  | 3 | Priorité 3 : A effectuer dans les 3 mois à compter du passage en exploitation | EN COURS
N° TACHE | N° TACHE | INTITULE TACHE | FOURNISS. | PRIO | DETAILS | AVANCEMENT | Colonne1 | Commentaire JSE 26/10/20
1 | 1 | CONTRATS | FOURNISS. | PRIO | CONTRATS | Commentaires | Récupéré / effectué
1.1 | 1.2 | Exploitation | VALEMO | 1 | Contrat d'exploitation des éoliennes et ses annexes |  | OK
1.2 | 1.3 | Fourniture | MOa | 2 | Contrat de fourniture des éoliennes et ses annexes |  | OK
1.3 | 1.4 | Maintenance | MOa | 2 | Contrat de maintenance des éoliennes et ses annexes |  | OK
1.4 | 1.5 | Manuel maintenance | MOa | 2 | Manuel de maintenance des éoliennes |  | OK
1.5 | 1.6 | Exploitation PDL | MOa | 2 | Contrat d'exploitation du poste de livraison et ses annexes (Poste HTB) |  | OK
1.6 | 1.7 | Fourniture PDL | MOa | 2 | Contrat de fourniture du poste de livraison et ses annexes |  | OK
1.7 | 1.8 | Maintenance PDL | MOa | 2 | Contrat de maintenance du poste de livraison |  | OK
1.8 | 1.9 | DOE | MOa | 2 | Dossier d’ouvrage exécuté ainsi que tous les éléments fournis par le constructeur |  | OK
1.9 | 1.10 | Manuel opération | MOa | 2 | Manuel d’utilisation de la turbine en français |  | NOK
1.10 | 1.11 | Contrats d'assurance | MOa | 2 | Contrats d'assurance couvrant l'exploitation des installations (bris machine, chantier, responsabilité civile) |  | NOK
1.11 | 1.12 | Réenclenchement PDL | VALEMO | 1 | Rechercher un prestataire pour effectuer le réenclenchement PDL sur site si nécessaire |  | NOK
1.12 | 1.13 | Entretien paysager | VALEMO | 3 | Contrat de service pour réaliser l’entretien paysager des plateformes (privilégier les entreprises locales) |  | NOK
1.13 | 1.16 | Intervenant local | VALEMO | 2 | Rédiger le contrat d'exploitant local à partir du modèle et le faire signer |  | NOK | Wording à reprendre
2 | 2 | ELECTRIQUE | FOURNISS. | PRIO | ELECTRIQUE | Commentaires | Récupéré / effectué
2.1 | 2.1 | CRAC | MOa | 2 | Convention de raccordement |  | OK
2.2 | 2.2 | CARD-I (CART pour HTB) | MOa | 1 | Convention d’accès au réseau de distribution (Transport pour HTB) en injection (CARD-I) |  | OK
2.3 | 2.3 | Contrat de fourniture | MOa | 2 | Contrat de fourniture d'energie |  | OK
2.4 | 2.4 | Contrat achat électricité | MOa | 2 | Contrat d'achat d'électricité (Contrat d'obligation d'achat EDF OA, complément de rémunération EDF, PPA, appel d'offre) |  | OK
2.5 | 2.5 | Convention d'Exploitation | MOa | 1 | Convention d’exploitation |  | OK
2.6 | 2.6 | Plan de récolement | MOe | 1 | Plan de récolement en format pdf et dwg, avec à minima : localisation des câbles inter-éolien, boites de jonctions, des éoliennes, du PDL. |  | OK
2.7 | 2.7 | Shémas HT | MOe | 1 | Shémas unifilaires HTA : PDL, poste de transformation, cellule HT, réseau inter-éolien, synoptique réseau HTA. |  | OK
2.8 | 2.8 | Shémas BT | MOe | 2 | Shémas électriques armoires BT : PDL, sous-station. |  | OK
2.9 | 2.9 | Protection découplage | VALEMO | 2 | Attestation de vérification des protections de découplage (vérifier si en accord avec la CRAC) |  | OK
2.10 | 2.10 | Bandeau réactif | VALEMO | 2 | Vérifier que le réglage du bandeau de réactif est en accord avec le CARD |  | NOK
2.11 | 2.11 | Séquençage cellules HT | TURBINIER / Moe | 2 | Vérifier si le recouplage des transformateurs des éoliennes est cohérent avec la convention d’exploitation |  | OK
2.12 | 2.12 | Coordonnées pour GRD | VALEMO | 1 | Le GRD dispose des coordonnées de la conduite VALEMO ; défini dans la convention d’exploitation |  | OK
2.13 | 2.13 | Clés compteurs GRD | VALEMO | 3 | Récupérer n° de ligne compteur (EDF) ; Type de compteur ; Clé d'authentification |  | NOK
2.14 | 2.14 | DEIE | MOe | 2 | Mise en service du DEIE : récupérer le PV et les tests |  | OK
2.15 | 2.15 | Logique de renclenchement | VALEMO | 1 | Définir et valider le logigramme de renclenchement du parc |  | NOK
2.16 | 2.16 | Attestation de conformité | MOa | 1 | Obtenir l'attestation de conformité électrique par un bureau de contrôle, pour le contrat d'achat |  | OK | A supprimer, géré en P4 à mon sens
2.17 | 2.17 | Enregistrement Site Disporeseau | VALEMO | 2 | S'assurer du bon enregistrement du site sur le site https://www.disporeseau-enedis.fr/ |  | NOK
3 | 3 | SECURITE | FOURNISS. | PRIO | SECURITE | Commentaires | Récupéré / effectué
3.1 | 3.1 | DIUO | CLIENT | 2 | Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO) |  | OK | A supprimer, non nécessaire à mon sens
3.2 | 3.2 | PGC | CLIENT | 1 | Plan Général de Coordination et coordonnées du coordonnateur SPS |  | OK
3.3 | 3.3 | PPR | VALEMO | 2 | Rédiger le Plan de Prévention des Risques avec les entreprises exterieurs et sous-traitantes (PPR) |  | NOK
3.4 | 3.4 | PPR | VALEMO | 2 | Organiser la Visite d'inspection commune avec les entreprises exterieurs et sous-traitantes (VIC) |  | NOK
3.5 | 3.6 | Manuel secours | VALEMO | 2 | Rédiger le manuel de secours et l’envoyer au SDIS/GRIMP |  | NOK
3.6 | 3.7 | Manuel sécurité Turbinier | CONSTRUCTEUR | 2 | Manuel sécurité du constructeur Turbine : Evacuation ; utilisation des équipements ; notice interverouillage ; etc |  | OK
3.7 | 3.8 | Manuel sécurité constructeur PDL | CONSTRUCTEUR | 2 | Manuel des équipements du poste de livraison |  | OK
3.8 | 3.9 | DGAC | CLIENT | 2 | Récupérer le FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE MONTAGE D’UN PARC ÉOLIEN envoyé à la DGAC par la MOE |  | OK
3.9 | 3.10 | DGAC | VALEMO | 2 | Donner les coordonnées du CEX et du CCO à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), récupérer auprès de la DGAC le numéro AIP (ou OAI) |  | NOK
3.10 | 3.11 | Système antichute | CONSTRUCTEUR | 3 | Récupérer les équipements de sécurité en nombre suffisant (stop-chute) |  | OK
3.11 | 3.13 | Plans | MOe | 1 | Plan de situation du parc et du PDL (1 :25 000) + Coordonnées GPS (Lat/Long et WGS) |  | OK
3.12 | 3.14 | Registre de sécurité | VALEMO | 3 | Rédiger le registre de sécurité |  | NOK
3.13 | 3.16 | SDIS/GRIMP | VALEMO | 3 | Organiser avec le SDIS/GRIMP une visite du site puis des exercices d’évacuation d’urgence |  | NOK | Remplacer 'organiser" par "proposer"
3.14 | 3.18 | Panneaux ICPE | VALEMO | 2 | Mettre en place les panneaux ICPE, communiquer auprès des exploitants agricole |  | NOK
3.15 | 3.20 | Réseau et canalisation | VALEMO | 2 | Enregistrement du réseau sur la plateforme réseau et canalisation |  | NOK | A mettre en priorité 1
3.16 | 3.22 | Contrôles réglementaires | VALEMO | 3 | Contrat de service pour effectuer les contrôles réglementaires initiaux et périodiques des installations |  | NOK | A mettre dans les contrats
4 | 4 | TELECOM et SUPERVISION | FOURNISS. | PRIO | TELECOM et SUPERVISION | Commentaires | Récupéré / effectué
4.1 | 4.1 | Lignes telephoniques | VALEMO | 2 | Liste des lignes téléphoniques + numéro de téléphone associée + plan d’adressage IP et les contrats associés |  | NOK
4.2 | 4.2 | Schéma ligne telecom | VALEMO | 2 | Plan de câblage et plan de réseau informatique des installations |  | NOK
4.3 | 4.3 | Accès SCADA | CONSTRUCTEUR | 2 | Accès SCADA + Rapatriement (adresse IP si accès SQL) |  | OK
4.4 | 4.4 | Accès Télégestion | VALEMO | 1 | Accès à la télégestion (Docs et codes) |  | NOK
4.5 | 4.5 | Télégestion et box internet | VALEMO | 1 | Vérifier si la télégestion ET la box internet sont secouru (si oui combien de temps?) |  | NOK | A supprimer, géré en P4 à mon sens
4.6 | 4.7 | Conduite operationnelle | VALEMO | 2 | Récupérer la Check-list de supervision centre de conduite auprès du responsable du centre de conduite |  | NOK
4.7 | 4.8 | Rétrocession des lignes | CLIENT | 2 | S’assurer de la rétrocession des lignes télécom au GRD |  | OK
4.8 | 4.10 | Données compteur | VALEMO | 2 | S'assurer auprès du GRD ou RTE de la bonne diffusion des données de comptage actif/réactif en soutrage/injection |  | NOK
5 | 5 | GESTION ADMINISTRATIVE | FOURNISS. |  | GESTION ADMINISTRATIVE | Commentaires | Récupéré / effectué
5.1 | 5.2 | Pouvoirs | VALEMO | 2 | Pouvoir pour accès aux données compteurs et responsabilité d'exploitation. |  | NOK
5.2 | 5.3 | Clés turbines | CONSTRUCTEUR | 2 | Veillez à bien recevoir le nombre de clées prévu au CCTP |  | NOK | VALEMO ne recevra pas forcément le nombre de clé prévu au CCTP
5.3 | 5.4 | Clés PDL | CONSTRUCTEUR | 1 | Récupérer les clés des PDL |  | NOK
5.4 | 5.6 | Plaintes TV | VALEMO | 1 | Mettre en place en mairie un cahier de doléances pour la réception des plaintes de réception TV |  | OK
5.5 | 5.7 | Pré-étude TV | CLIENT | 2 | Etat des lieux des problématiques TV sur site |  | OK
5.6 | 5.8 | Présentation aux services | VALEMO | 3 | Rencontrer les services techniques de la mairie, SDIS, les propriétaires/exploitant des parcelles ou sont implantés le(s) moyen(s) de production/PDL |  | NOK | Cela devrait rester optionnel, sauf pour les mairies
5.7 | 5.9 | Constat huissier chemin | MOa | 2 | Récupérer le constat d'huissier de l'état des chemins effectué suite à la remise en état du site à la fin du chantier |  | NOK
5.8 | 5.10 | Convention utilisation des chemins | MOa | 2 | Récupérer la convention d'utilsation des chemins entre la SPV et les mairies/AF |  | NOK | AF ?
5.9 | 5.12 | Productible | MOa | 1 | Rapports d’expertises vent et production (Nombre d’heure en P50 et P90) |  | OK | le productible vent + production avec répartition mensuelle sera déjà suffisant
5.10 | 5.13 | Coordonnées foncière | MOa | 3 | Coordonnées des propriétaires des terrains (éoliennes/PDL) ; récupération des baux. |  | OK
5.11 | 5.14 | Informations SPV | MOa | 3 | K Bis de la société de projet |  | OK
5.12 | 5.15 | OPEX | VALEMO | 3 | S’assurer de la conformité du coût provisionné en OPEX (Budget) |  | NOK
6 | 6 | RECEPTION | FOURNISS. | PRIO | RECEPTION | Commentaires | Récupéré / effectué
6.1 | 6.1 | Pré-audit | VALEMO | 2 | Inspection machine modèle |  | NOK | Optionnel
6.2 | 6.2 | Réserves | VALEMO | 2 | Audit de réception |  | NOK
6.3 | 6.3 | Réserves | VALEMO | 2 | Liste des réserves de réception validé avec la Moa et s’assurer de la levée des réserves majeures avant réception des turbines |  | NOK | "s’assurer de la levée des réserves majeures avant réception" c'est une obligation Valorem ?
6.4 | 6.4 | Réserves | VALEMO | 3 | Suivi de la liste des réserves de réception |  | NOK
6.5 | 6.6 | Chek-list inspection | VALEMO | 3 | Rédiger la Check-list d’inspection |  | NOK
7 | 7 | Agrégateur | FOURNISS. | PRIO | Agrégateur | Commentaires | Récupéré / effectué
7.1 | 7.1 | Agrégation | MOa | 2 | Récupérer le contrat d'agrégation ou à minima les conditions d'engagement de l'exploitant avec l'agrégateur |  | OK | Pourquoi un chapitre pour l'agrégateur ?
7.3 | 7.3 | Agrégation | VALEMO | 2 | S'assurer de l'interfaçage entre l'agrégateur et le turbinier en réalisant un test |  | NOK | Pourquoi un chapitre pour l'agrégateur ?
8 | 8 | ICPE | FOURNISS. | PRIO | ICPE | Commentaires | Récupéré / effectué
8.1 | 8.1 | Autorisation d'exploiter & PC (ou autorisation unique) | MOa | 1 | Identifier les prescriptions de l'autorisation d'exploiter, du PC (ou de l'autorisation unique) et de la convention de financement |  | OK | C'est quoi la convention de financement ?
8.2 | 8.2 | Matrice ICPE | VALEMO | 3 | Préparer le dossier de suivi ICPE |  | NOK
8.3 | 8.3 | Etude d'impact | MOa | 3 | Etude d'impact, Etude acoustique et liste des mesures compensatoires |  | OK | Etude d'impact tout simplement
8.4 | 8.4 | Mesures compensatoires | VALEMO | 3 | Rédiger un tableau de suivi des mesures compensatoires conformément à l'annexe 6 du contrat d'exploitation, en accord avec l'autorisation d'exploiter et l'étude d'impact |  | NOK
8.5 | 8.9 | Garanties financières | MOa | 1 | Récupérer les garanties financières (acte de cautionnement) provisionnées pour le démentellement, vérifier le calcul puis les envoyer à la DREAL |  | OK | Wording, il faudrait plutôt s'assurer que les infos soient transmises à la DREAL, pas à nous de le faire
9 | 9 | REPRISE EXPLOITATION | FOURNISS. | PRIO | REPRISE EXPLOITATION (optionnel) | Commentaires | Récupéré / effectué
9.1 | 9.1 | Rapport exploitation | CLIENT | n/a | Récupérer l'historique des rapports d'exploitation (Annuel et mensuel) |  | NOK | A developper ultérieurement
9.2 | 9.2 | Historique production | CLIENT | n/a | Récupérer l'historique des données de production |  | NOK
9.3 | 9.3 | Echanges DREAL/ICPE | CLIENT | n/a | Récupérer tous les échanges avec la DREAL, rapports inspection ICPE |  | NOK
9.4 | 9.4 | Point annuel turbinier | CLIENT | n/a | Récupérer les comptes rendus des points annuels avec le turbinier |  | NOK
9.5 | 9.5 | Claims | CLIENT | n/a | Récupérer la liste des claims effectués et en cours |  | NOK
9.6 | 9.6 | Dates clées | VALEMO | n/a | Faire un état des lieux des dates clées : - Fin du contrat d'achat - Fin du contrat de maintenance turbinier (Sortie de garantie ?) - Fin du contrat de maintenance PDL |  | NOK

## Docs nécessaire reprise exp
Légende
|  |  | 1 | Priorité 1 : A partager avant le début du contrat d'exploitation | OK
|  |  | 2 | Priorité 2 : A partager dans le mois suivant le début du contrat d'exploitation | NOK
|  |  | 3 | Priorité 3 : A partager dans les 3 mois suivant le début du contrat d'exploitation | EN COURS
N° TACHE | INTITULE TACHE | PRIO | DETAILS | AVANCEMENT | Colonne1
1 | CONTRATS | PRIO | CONTRATS | Commentaires | Récupéré
1.1 | Exploitation | 1 | Contrat d'exploitation des éoliennes et ses annexes |  | OK
1.2 | Fourniture | 2 | Contrat de fourniture des éoliennes et ses annexes |  | OK
1.3 | Maintenance | 1 | Contrat de maintenance des éoliennes et ses annexes |  | OK
1.4 | Manuel maintenance | 3 | Manuel de maintenance des éoliennes |  | OK
1.5 | Exploitation PDL | 1 | Contrat d'exploitation du poste de livraison et ses annexes (Poste HTB) |  | OK
1.6 | Fourniture PDL | 3 | Contrat de fourniture du poste de livraison et ses annexes |  | OK
1.7 | Maintenance PDL | 1 | Contrat de maintenance du poste de livraison |  | OK
1.8 | DOE | 3 | Dossier d’ouvrage exécuté ainsi que tous les éléments fournis par le constructeur |  | OK
1.9 | Manuel opération | 3 | Manuel d’utilisation de la turbine en français |  | NOK
1.10 | Contrats d'assurance | 3 | Contrats d'assurance couvrant l'exploitation des installations (bris machine, chantier, responsabilité civile) |  | NOK
1.11 | Réenclenchement PDL | 1 | Contrat de réenclenchement si différent du contrat de maintenance du PDL |  | NOK
1.12 | Entretien paysager | 1 | Contrat de service pour réaliser l’entretien paysager des plateformes |  | NOK
1.13 | Intervenant local | 1 | Contrat d'exploitant local (surveillant site) |  | NOK
2 | ELECTRIQUE | PRIO | ELECTRIQUE | Commentaires | Récupéré
2.1 | CRAC | 3 | Convention de raccordement |  | OK
2.2 | CARD-I (CART pour HTB) | 1 | Convention d’accès au réseau de distribution (Transport pour HTB) en injection (CARD-I) |  | OK
2.3 | Contrat de fourniture | 3 | Contrat de fourniture d'energie |  | OK
2.4 | Contrat achat électricité | 1 | Contrat d'achat d'électricité (Contrat d'obligation d'achat EDF OA, complément de rémunération EDF, PPA, Appel d'offre) |  | OK
2.5 | Convention d'Exploitation | 1 | Convention d’exploitation |  | OK
2.6 | Plan de récolement | 1 | Plan de récolement en format pdf et dwg, avec à minima : localisation des câbles inter-éolien, boites de jonctions, des éoliennes, du PDL. |  | OK
2.7 | Shémas HT | 1 | Shémas unifilaires HTA : PDL, poste de transformation, cellule HT, réseau inter-éolien, synoptique réseau HTA. |  | OK
2.8 | Shémas BT | 3 | Shémas électriques armoires BT : PDL, sous-station. |  | OK
2.9 | Protection découplage | 3 | Attestation de vérification des protections de découplage (vérifier si en accord avec la CRAC) |  | OK
2.10 | Clés compteurs GRD | 3 | n° de ligne compteur (EDF) ; Type de compteur ; Clé d'authentification |  | NOK
2.11 | DEIE | 1 | Mise en service du DEIE : récupérer le PV et les tests |  | OK
2.12 | Attestation de conformité | 3 | Attestation de conformité électrique par un bureau de contrôle |  | OK
2.13 | Enregistrement Site Disporeseau | 1 | Ajouter le compte conduite@valemo.fr sur le site https://www.disporeseau-enedis.fr/ |  | NOK
3 | SECURITE | PRIO | SECURITE | Commentaires | Récupéré
3.1 | DIUO | 3 | Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO) |  | OK
3.2 | PGC | 3 | Plan Général de Coordination et coordonnées du coordonnateur SPS |  | OK
3.3 | PPR | 1 | Plan de Prévention des Risques avec les entreprises exterieurs et sous-traitantes (PPR) |  | NOK
3.4 | Manuel secours | 1 | Manuel de secours et justificatif d'envoi au SDIS/GRIMP (pour les contacts) |  | NOK
3.5 | Manuel sécurité Turbinier | 2 | Manuel sécurité du constructeur Turbine : Evacuation ; utilisation des équipements ; notice interverouillage ; etc (utile pour la rédaction du PPR notamment) |  | OK
3.6 | Manuel sécurité constructeur PDL | 3 | Manuel des équipements du poste de livraison |  | OK
3.7 | DGAC | 3 | Récupérer le FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE MONTAGE D’UN PARC ÉOLIEN envoyé à la DGAC par la MOE |  | OK
3.8 | DGAC | 1 | récupérer auprès de la DGAC le numéro AIP (ou OAI) du site |  | NOK
3.9 | Plans | 1 | Plan de situation du parc et du PDL (1 :25 000) + Coordonnées GPS (Lat/Long et WGS) |  | OK
3.10 | Registre de sécurité | 3 | Registre de sécurité |  | NOK
3.11 | Réseau et canalisation | 2 | Récépicé d'enregistrement sur la plateforme réseau et canalisation |  | NOK
3.12 | Contrôles réglementaires | 1 | Derniers rapports de contrôle réglementaires |  | NOK
3.13 | Contrôles réglementaires | 1 | Contrat de service pour effectuer les contrôles réglementaires |  | NOK
4 | TELECOM et SUPERVISION | PRIO | TELECOM et SUPERVISION | Commentaires | Récupéré
4.1 | Lignes telephoniques | 1 | Liste des lignes téléphoniques + numéro de téléphone associée + plan d’adressage IP et les contrats associés |  | NOK
4.2 | Schéma ligne telecom | 1 | Plan de câblage et plan de réseau informatique des installations |  | NOK
4.3 | Accès SCADA | 1 | Accès SCADA + Rapatriement (adresse IP si accès SQL + OPC) |  | OK
4.4 | Accès Télégestion | 1 | Accès à la télégestion (Docs et codes) |  | NOK
4.5 | S2EV et SCEV | 1 | Pour pouvoir intégrer les éoliennes dans nos outils S2EV et SCEV : • Marque et modèle éolienne ; • N° des éoliennes ; • N° de série des éoliennes ; • Cordonnées GPS des éoliennes et du PdL (ex : 44.54 ; 2.53) ; • Courbe de puissance ; • Garantie de courbe de puissance (%) et date début garantie ; • Garantie de disponibilité (%) et date début garantie ; • Liste des codes status ; • Fiche contacts ; • Plan de situation ; • Plan de récolement • Productibles (P50, P75 & P90) ; |  | OK
4.6 | Rétrocession des lignes | 3 | Justificatif rétrocession des lignes télécom au GRD |  | OK
4.7 | Contacts conduite | 1 | Fiche contact opérationel |  | OK
4.8 | Données compteur | 1 | S'assurer auprès du GRD ou RTE de la bonne diffusion des données de comptage actif/réactif en soutrage/injection (index et courbe de charge à l'adresse service.exploitation@valemo.fr et à celle du CEX) |  | NOK
4.9 | Bridages | 1 | Liste et condition des bridages |  | NOK
5 | GESTION ADMINISTRATIVE |  | GESTION ADMINISTRATIVE | Commentaires | Récupéré
5.1 | Pouvoirs | 2 | Pouvoir pour accès aux données compteurs et responsabilité d'exploitation. |  | NOK
5.2 | Clés turbines | 1 | clés éoliennes |  | NOK
5.3 | Clés PDL | 1 | clés des PDL |  | NOK
5.4 | Pré-étude TV | 3 | Etat des lieux des problématiques TV sur site |  | OK
5.5 | Constat huissier chemin | 3 | Constat d'huissier de l'état des chemins effectué suite à la remise en état du site à la fin du chantier |  | NOK
5.6 | Convention utilisation des chemins | 3 | Convention d'utilsation des chemins entre la SPV et les mairies/AF |  | NOK
5.7 | Productible | 1 | Rapports d’expertises vent et production (Nombre d’heure en P50 et P90) |  | OK
5.8 | Coordonnées foncière | 2 | Coordonnées des propriétaires des terrains (éoliennes/PDL) ; récupération des baux. |  | OK
5.9 | Informations SPV | 3 | K Bis de la société de projet |  | OK
5.10 | OPEX | 3 | Budget OPEX |  | NOK
6 | RECEPTION / SORTIE DE GARANTIE | PRIO | RECEPTION / SORTIE DE GARANTIE | Commentaires | Récupéré
6.1 | Réserves | 3 | Liste des réserves de réception |  | NOK
6.2 | Réserves | 3 | Suivi de la liste des réserves de réception |  | NOK
6.3 | Suivi action turbinier | 3 | Historique clé des échanges avec le turbinier |  | NOK
6.4 | Sortie de Garantie | 3 | Audit sortie de garantie |  | NOK
7 | Agrégateur | PRIO | Agrégateur | Commentaires | Récupéré
7.1 | Agrégation | 1 | Contrat d'agrégation ou à minima les conditions d'engagement de l'exploitant avec l'agrégateur |  | OK
8 | ICPE / DREAL | PRIO | ICPE / DREAL | Commentaires | Récupéré
8.1 | Autorisation d'exploiter & PC (ou autorisation unique) | 2 | Permis de construire ou autorisation unique |  | OK
8.2 | Matrice ICPE | 2 | Dossier de suivi ICPE |  | NOK
8.3 | Etude d'impact | 2 | Etude d'impact, Etude acoustique et liste des mesures compensatoires |  | OK
8.4 | Mesures compensatoires | 2 | Suivi des mesures compensatoires |  | NOK
8.5 | Suivi mortalité | 2 | Suivi mortalité avifaune et chiroptère |  | OK
8.6 | Garanties financières | 3 | Garanties financières (acte de cautionnement) provisionnées pour le démentellement |  | OK
8.7 | Borderaux de suivi des déchets | 2 | BSD (Borderaux de suivi des déchets) |  | OK
8.8 | Check lists 3 mois | 3 | check-lists de serrage 3 mois |  | OK
8.9 | Constat par un géomêtre localisation des éoliennes | 3 | constat de géomêtre de la bonne localisation des éoliennes |  | OK
9 | Historique | PRIO | Historique | Commentaires | Récupéré
9.1 | Rapport exploitation | 1 | Historique des rapports d'exploitation (Annuel et mensuel) |  | NOK
9.2 | Historique production | 1 | Historique des données de production (index et courbe de charge ou fichier Excel) |  | NOK
9.3 | Echanges DREAL/ICPE | 2 | Echanges avec la DREAL, rapports inspection ICPE |  | NOK
9.4 | Point annuel turbinier | 1 | Comptes rendus des points annuels avec le turbinier |  | NOK
9.5 | Claims | 1 | Claims effectués et en cours |  | NOK

## LOT 1 mise en exploitation
Mise en exploitation |  |  |  | LISTE DES TACHES
Légende
Nom du projet : |  |  |  | 1 | Priorité 1 : A effectuer AVANT la mise sous tension du poste de livraison | OK
|  |  |  | 2 | Priorité 2 : A effectuer AVANT le passage en exploitation de la centrale EnR | NOK
Dernière mise à jour : |  |  |  | 3 | Priorité 3 : A effectuer dans les 3 mois à compter du passage en exploitation | EN COURS
N° TACHE | INTITULE TACHE | FOURNISS. | PRIO | DETAILS | AVANCEMENT | Colonne1 | Colonne2
1 | CONTRATS | FOURNISS. | PRIO | CONTRATS | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
1.1 | Exploitation | VALEMO | 1 | compilation et analyse de l'ensemble des documents du projet, compilation et analyse des contrats |  | NOK | NOK
1.2 | Réenclenchement PDL | VALEMO | 1 | Rechercher un prestataire pour effectuer le réenclenchement PDL sur site si nécessaire |  | NOK | NOK
1.3 | Entretien paysager | VALEMO | 3 | Contrat de service pour réaliser l’entretien paysager des plateformes (privilégier les entreprises locales) |  | NOK | NOK
1.4 | Intervenant local | Développeur | 2 | Demander au développeur s'il a identifié un exploitant ou propriétaire agricole susceptible de devenir l'exploitant local (visite hebdomadaire de la centrale éolienne, etc…) |  | NOK | NOK
1.5 | Intervenant local | VALEMO | 2 | Organiser un point téléphonique ou une rencontre sur site avec l'exploitant local identifié pour lui présenter les missions |  | NOK | NOK
1.6 | Intervenant local | VALEMO | 2 | Rédiger le contrat d'exploitant local à partir du modèle et le faire signer |  | NOK | NOK
2 | ELECTRIQUE | FOURNISS. | PRIO | ELECTRIQUE | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
2.1 | Protection découplage | VALEMO | 2 | Vérifier si l'attestation de vérification des protections de découplage est en accord avec la CRAC |  | NOK | NOK
2.2 | Bandeau réactif | VALEMO | 2 | Vérifier que le réglage du bandeau de réactif est en accord avec le CARD |  | NOK | NOK
2.3 | Séquençage cellules HT | TURBINIER / Moe | 2 | Vérifier si le recouplage des transformateurs des éoliennes est cohérent avec la convention d’exploitation |  | NOK | NOK
2.4 | Coordonnées pour GRD | VALEMO | 1 | Vérifier si le GRD dispose des coordonnées de la conduite VALEMO ; défini dans la convention d’exploitation |  | NOK | NOK
2.5 | Clés compteurs GRD | VALEMO | 3 | Récupérer n° de ligne compteur (EDF) ; Type de compteur ; Clé d'authentification |  | NOK | NOK
2.6 | DEIE | MOe | 2 | Mise en service du DEIE : récupérer le PV et les tests |  | NOK | NOK
2.7 | Attestation de conformité | MOa | 1 | Obtenir l'attestation de conformité électrique par un bureau de contrôle, pour le contrat d'achat |  | NOK | NOK
2.8 | Enregistrement Site Disporeseau | VALEMO | 2 | S'assurer du bon enregistrement du site sur le site https://www.disporeseau-enedis.fr/ se rapprocher de l'ACR si ce n'est pas le cas. Il faut ajouter le site sur le compte conduite@valemo.fr ainsi que sur le compte du CEX |  | NOK | NOK
3 | SECURITE | FOURNISS. | PRIO | SECURITE | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
3.1 | PPR | VALEMO | 2 | Rédiger le Plan de Prévention des Risques avec les entreprises exterieurs et sous-traitantes (PPR) |  | NOK | NOK
3.2 | PPR | VALEMO | 2 | Organiser la Visite d'inspection commune avec les entreprises exterieurs et sous-traitantes (VIC) |  | NOK | NOK
3.3 | PPR | VALEMO | 3 | Placer l'exemplaire du PPR en cours dans le local BT du PDL |  | NOK | NOK
3.4 | Manuel secours | VALEMO | 2 | Rédiger le manuel de secours et l’envoyer au SDIS/GRIMP |  | NOK | NOK
3.5 | DGAC | CLIENT | 2 | Récupérer le FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE MONTAGE D’UN PARC ÉOLIEN envoyé à la DGAC par la MOE |  | NOK | NOK
3.6 | DGAC | VALEMO | 2 | Donner les coordonnées du CEX et du CCO à la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), récupérer auprès de la DGAC le numéro AIP (ou OAI) du site et le mettre dans la fiche contact de la conduite |  | NOK | NOK
3.7 | Système antichute | CONSTRUCTEUR | 3 | Récupérer les équipements de sécurité en nombre suffisant (stop-chute) |  | NOK | NOK
3.8 | EPI | VALEMO | 3 | Référencer les EPI disponibles dans les turbines et les équipements de sécurité (Sac d’évacuation, extincteurs…) et les Intégrer à la liste de suivi des contrôles périodiques Identifier et dimensionner les besoins de commande EPI (stop-chutes, etc.) et passer les commandes. |  | NOK | NOK
3.9 | Registre de sécurité | VALEMO | 3 | Rédiger le registre de sécurité |  | NOK | NOK
3.10 | Registre de sécurité | VALEMO | 3 | Placer le registre de sécurité dans le local BT du PDL |  | NOK | NOK
3.11 | SDIS/GRIMP | VALEMO | 3 | Proposer au SDIS/GRIMP une visite du site puis des exercices d’évacuation d’urgence |  | NOK | NOK
3.12 | Etiquette appel conduite | VALEMO | 2 | Installer dans le PDL et les pieds de mats des éoliennes les étiquettes d'appel à la conduite VALEMO au plus tard lors de l'audit de réception pour les éoliennes et pour le PDL lors de sa mise sous tension |  | NOK | NOK
3.13 | Panneaux ICPE | VALEMO | 2 | S'assurer de la bonne installation des panneaux ICPE, communiquer auprès des exploitants agricole |  | NOK | NOK
3.14 | Réseau et canalisation | VALEMO | 2 | Vérifier si le parc a bien été enregistré sur la plateforme réseau et canalisation par la Moa/Moe, vérifier si l'adresse conduite@valemo.fr est renseignée pour la réception des DICT, le faire si cela n'a pas été fait |  | NOK | NOK
3.15 | Contrôles réglementaires | VALEMO | 2 | Récupérer les dates de CR initiaux réalisés par le turbinier afin de pouvoir planifier en avance le prochain CR annuel et semi-annuel |  | NOK | NOK
3.16 | Contrôles réglementaires | VALEMO | 3 | Contrat de service pour effectuer les contrôles réglementaires initiaux et périodiques des installations |  | NOK | NOK
3.17 | Contrôles réglementaires | VALEMO | 3 | Si les contrôles réglementaires sont coordonné et accompagné par VALEMO, voir pour passer commande pour la fourniture de bloc béton (palan exterieur) et de masselote (palan interne ou élévateur) pour optimiser l'OPEX |  | NOK | NOK
4 | TELECOM et SUPERVISION | FOURNISS. | PRIO | TELECOM et SUPERVISION | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
4.1 | SCADA | VALEMO | 2 | S'assurer de l'interfacage SCADA avec le turbinier pour le rappatriement des données |  | NOK | NOK
4.2 | SCADA | VALEMO | 2 | S"assurer que la liste des options fournies sont bien en adéquation avec ce qui avait été demandé |  | NOK | NOK
4.3 | TELEGESTION | VALEMO | 2 | S"assurer que la liste des options fournies sont bien en adéquation avec ce qui avait été demandé |  | NOK | NOK
4.4 | TELEGESTION | VALEMO | 2 | Validation des essais DEIE
4.5 | Schéma ligne telecom | VALEMO | 2 | Réaliser Plan de câblage et plan de réseau informatique des installations |  | NOK | NOK
4.6 | Télégestion et box internet | VALEMO | 1 | Vérifier si la télégestion ET la box internet sont secouru (si oui combien de temps?) |  | NOK | NOK
4.7 | S2EV et SCEV | VALEMO | 1 | Créer ou récupérer puis fournir les documents de la fiche projet au responsable S2EV/SCEV : • Marque et modèle éolienne ; • N° des éoliennes ; • N° de série des éoliennes ; • Cordonnées GPS des éoliennes et du PdL (ex : 44.54 ; 2.53) ; • Courbe de puissance ; • Garantie de courbe de puissance (%) et date début garantie ; • Garantie de disponibilité (%) et date début garantie ; • Liste des codes status ; • Fiche contacts ; • Plan de situation ; • Plan de récolement • Productibles (950, P75 & P90) ; |  | NOK | NOK
4.8 | Conduite operationnelle | VALEMO | 2 | réaliser la Check-list de supervision centre de conduite en coordination avec le responsable du centre de conduite (remarques à intégrer à la liste des réserves si NOK) |  | NOK | NOK
4.9 | Rétrocession des lignes | CLIENT | 2 | S’assurer de la rétrocession des lignes télécom au GRD, se rapprocher d’Orange si nécessaire (comptage) |  | NOK | NOK
4.10 | Contacts conduite | VALEMO | 1 | Rédiger la liste des contacts pour la conduite |  | NOK | NOK
4.11 | Données compteur | VALEMO | 2 | S'assurer auprès du GRD ou RTE de la bonne diffusion des données de comptage actif/réactif en soutrage/injection (index et courbe de charge à l'adresse service.exploitation@valemo.fr et à celle du CEX) |  | NOK | NOK
4.12 | Bridages | VALEMO | 2 | Faire l'état des lieux des bridages |  | NOK | NOK
5 | GESTION ADMINISTRATIVE | FOURNISS. |  | GESTION ADMINISTRATIVE | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
5.3 | Clés turbines | CONSTRUCTEUR | 2 | Veillez à bien recevoir le nombre de clées prévu au CCTP |  | NOK | NOK
5.4 | Clés PDL | CONSTRUCTEUR | 1 | Récupérer les clés des PDL ; envoyer un jeu de clé au prestataire HT |  | NOK | NOK
5.5 | Présentation mairie | VALEMO | 3 | Envoyer une lettre de présentation du chargé d’exploitation aux mairies |  | NOK | NOK
5.6 | Plaintes TV | VALEMO | 1 | Mettre en place en mairie un cahier de doléances pour la réception des plaintes de réception TV |  | NOK | NOK
5.7 | Pré-étude TV | CLIENT | 2 | Etat des lieux des problématiques TV sur site (où se situe l'emetteur le plus proche? Quelles zones peuvent être impactées?) |  | NOK | NOK
5.8 | Présentation aux services | VALEMO | 3 | Rencontrer les services techniques de la mairie, SDIS, les propriétaires/exploitant des parcelles ou sont implantés le(s) moyen(s) de production/PDL |  | NOK | NOK
5.9 | Constat huissier chemin | MOa | 2 | Récupérer le constat d'huissier de l'état des chemins effectué suite à la remise en état du site à la fin du chantier |  | NOK | NOK
5.10 | Convention utilisation des chemins | MOa | 2 | Récupérer, lire et archiver la convention d'utilsation des chemins entre la SPV et les mairies/AF |  | NOK | NOK
6 | RECEPTION / SORTIE DE GARANTIE | FOURNISS. | PRIO | RECEPTION / SORTIE DE GARANTIE | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
6.1 | Réception | VALEMO | 2 | Coordonner l'audit de réception |  | NOK | NOK
6.2 | Réception | VALEMO | 2 | Accompagner l'audit de réception |  | NOK | NOK
6.3 | Réserves | VALEMO | 2 | Rédiger ou récupérer la liste des réserves de réception (à valider avec la Moa) et s’assurer de la levée des réserves majeures avant réception des turbines |  | NOK | NOK
6.4 | Réserves | VALEMO | 3 | Rédiger et faire vivre le "document de suivi de la liste des réserves de réception" |  | NOK | NOK
6.5 | Réserves | VALEMO | 2 | Validation des run-tests |  | NOK | NOK
7 | Agrégateur | FOURNISS. | PRIO | Agrégateur | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
7.1 | Agrégation | VALEMO | n/a | Prévenir l'agrégateur 48h à l'avance de la première injection (le délai peu varier selon les agrégateurs) |  | NOK | NOK
7.2 | Agrégation | VALEMO | 2 | S'assurer de l'interfaçage entre l'agrégateur et le turbinier en réalisant des tests |  | NOK | NOK
7.3 | Agrégation | VALEMO | 2 | Organiser une réunion de coordination avec le contact privilégié de l'agrégateur pour échanger sur la façon de fonctionner |  | NOK | NOK
7.4 | Agrégation | VALEMO | 2 | Se coordonner avec le turbinier sur la facon de fonctionner pour la planification des indisponibilités planifiées (délai de prévenance) |  | NOK | NOK
7.5 | Agrégation | VALEMO | n/a | Prévenir l'agrégateur 48h à l'avance de passage en phase commerciale (phase de livraison, le délai peu varier selon les agrégateurs) |  | NOK | NOK
8 | ICPE / DREAL | FOURNISS. | PRIO | ICPE / DREAL | Commentaires | Récupéré / effectué | Lu
8.1 | Autorisation d'exploiter & PC (ou autorisation unique) | MOa | 1 | Identifier les prescriptions de l'autorisation d'exploiter, du PC (ou de l'autorisation unique) et de la convention de financement |  | NOK | NOK
8.2 | Matrice ICPE | VALEMO | 3 | Préparer le dossier de suivi ICPE |  | NOK | NOK
8.3 | Campagne acoustique | BE VENT | 2 | Aller sur site récupérer les autorisations des riverains pour la pose des micros dans leurs jardin (si dans le scope) - A faire pendant l'audit de réception. Documentation d'information à destination des riverains disponible dans la boite à outils. |  | NOK | NOK
8.4 | Garanties financières | MOa | 1 | Récupérer les garanties financières (acte de cautionnement) provisionnées pour le démentellement, vérifier le calcul puis les envoyer à la DREAL |  | NOK | NOK
8.5 | Borderaux de suivi des déchets | TURBINIER | 2 | S'assurer auprès du constructeur que les BSD seront bien adressés à la société de projet et non au nom de la base de maintenance du constructeur puis inscrire le parc sur track-déchets) |  | NOK | NOK
8.6 | Check lists 3 mois | TURBINIER | 3 | Récupérer auprès du constructeur les check-lists de serrage 3 mois |  | NOK | NOK
8.7 | Constat par un géomêtre localisation des éoliennes | MOe | 3 | vérifier au prêt avec la MOe si un constat de géomêtre de la bonne localisation des éoliennes a été effectué |  | NOK | NOK
Note on F69: Emilien STEPHAN: A ajouter dans la check liste d'audit : - Vérification du respect du CCTP - Vérification du graissage des rotor locks